## Contributeurs
ID | Nom | Rôle | E-mail | Taux journalier (€)
1 | Alice Martin | Développeuse front-end | alice.martin@example.com | 550
2 | Karim Benali | Développeur back-end | karim.benali@example.com | 600
4 | Lucas Petit | Testeur QA | lucas.petit@example.com | 420
3 | Sophie Dubois | Designer UX/UI | sophie.dubois@example.com | 500

## Projets
ID | Nom | Description | Statut | Date de début | Date de fin | Budget global (€)
3 | Refonte du site e-commerce | Nouvelle boutique en ligne responsive avec tunnel de commande simplifié. | En cours | 2026-08-17 | 2026-11-10 | 60000
2 | Application mobile de fidélité | Application iOS/Android pour le programme de points clients. | En cours | 2026-09-11 | 2026-12-15 | 45000
1 | Migration du CRM | Migration des données clients vers le nouveau CRM. | Planifié | 2026-10-31 | 2027-01-29 | 25000

## Postes budgétaires
ID | Projet | Poste | Nature | Budget prévu (€) | Commentaire
1 | Refonte du site e-commerce | Équipe projet interne | Personnel interne | 22000
2 | Refonte du site e-commerce | Développement (prestataire) | Prestations externes | 24000 | Contrat cadre WebAgency
3 | Refonte du site e-commerce | Licences & outils | Logiciels & licences | 3000
4 | Refonte du site e-commerce | Hébergement cloud | Infrastructure & hébergement | 6000
5 | Refonte du site e-commerce | Provision pour risques | Provision pour risques | 5000
6 | Application mobile de fidélité | Équipe projet interne | Personnel interne | 18000
7 | Application mobile de fidélité | Développement mobile (prestataire) | Prestations externes | 20000
8 | Application mobile de fidélité | Matériel de test | Matériel | 2500
9 | Application mobile de fidélité | Comptes stores & licences | Logiciels & licences | 1500
10 | Migration du CRM | Éditeur CRM (licences 1re année) | Logiciels & licences | 12000
11 | Migration du CRM | Reprise de données (prestataire) | Prestations externes | 9000
12 | Migration du CRM | Formation des utilisateurs | Formation | 4000

## Tâches
ID | Projet | Titre | Description | Statut | Priorité | Responsable | Début | Échéance | Charge (h)
1 | Refonte du site e-commerce | Ateliers de cadrage |  | Terminé | Haute | Sophie Dubois | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 16
2 | Refonte du site e-commerce | Maquettes des pages clés |  | Terminé | Haute | Sophie Dubois | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 40
8 | Application mobile de fidélité | Parcours utilisateur et wireframes |  | Terminé | Moyenne | Sophie Dubois | 2026-09-11 | 2026-09-23 | 24
4 | Refonte du site e-commerce | API de paiement |  | En cours | Haute | Karim Benali | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 32
3 | Refonte du site e-commerce | Intégration du catalogue produits |  | En cours | Haute | Alice Martin | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 48
10 | Application mobile de fidélité | Écrans de connexion |  | À faire | Moyenne | Alice Martin | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 20
9 | Application mobile de fidélité | Back-end des points de fidélité |  | En cours | Haute | Karim Benali | 2026-09-26 | 2026-10-13 | 56
5 | Refonte du site e-commerce | Tunnel de commande |  | À faire | Moyenne | Alice Martin | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 40
11 | Application mobile de fidélité | Notifications push |  | À faire | Basse |  |  | 2026-10-31 | 16
6 | Refonte du site e-commerce | Campagne de tests de recette |  | À faire | Moyenne | Lucas Petit | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 32
7 | Refonte du site e-commerce | Mise en production |  | À faire | Haute | Karim Benali | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 8

## Jalons
ID | Projet | Nom | Date | Atteint | Description
1 | Refonte du site e-commerce | Validation des maquettes | 2026-09-11 | Oui
4 | Application mobile de fidélité | Démo au comité de pilotage | 2026-09-28 | Non
2 | Refonte du site e-commerce | Recette fonctionnelle | 2026-11-02 | Non
3 | Refonte du site e-commerce | Mise en ligne | 2026-11-10 | Non
5 | Application mobile de fidélité | Publication sur les stores | 2026-12-15 | Non

## Engagements
ID | Projet | Poste | Libellé | Fournisseur | Référence | Date | Montant engagé (€) | Montant réalisé (€) | Contributeur | Tâche
5 | Refonte du site e-commerce | Développement (prestataire) | Bon de commande tunnel de commande | WebAgency | BC-2026-052 | 2026-09-29 | 8500 | 0
3 | Refonte du site e-commerce | Équipe projet interne | Développement catalogue (sprint 1) |  |  | 2026-09-26 | 13200 | 13200 | Alice Martin | Intégration du catalogue produits
9 | Application mobile de fidélité | Développement mobile (prestataire) | Développement mobile — lot 1 | AppFactory | BC-2026-047 | 2026-09-25 | 12000 | 4000
8 | Application mobile de fidélité | Équipe projet interne | Wireframes |  |  | 2026-09-23 | 1500 | 1500 | Sophie Dubois | Parcours utilisateur et wireframes
11 | Application mobile de fidélité | Matériel de test | Téléphones de test | Boulanger Pro | FA-20931 | 2026-09-19 | 1340 | 1340 | Lucas Petit
4 | Refonte du site e-commerce | Développement (prestataire) | Bon de commande API de paiement | WebAgency | BC-2026-041 | 2026-09-19 | 18000 | 9000 |  | API de paiement
7 | Refonte du site e-commerce | Hébergement cloud | Hébergement cloud (abonnement annuel) | CloudNet | BC-2026-038 | 2026-09-16 | 5800 | 1450
10 | Application mobile de fidélité | Comptes stores & licences | Comptes développeur Apple & Google | Apple / Google |  | 2026-09-13 | 125 | 125
2 | Refonte du site e-commerce | Équipe projet interne | Maquettes |  |  | 2026-09-11 | 2500 | 2500 | Sophie Dubois | Maquettes des pages clés
6 | Refonte du site e-commerce | Licences & outils | Licence thème premium | ThemeShop | FA-88412 | 2026-09-01 | 890 | 890
1 | Refonte du site e-commerce | Équipe projet interne | Ateliers de cadrage |  |  | 2026-08-24 | 1000 | 1000 | Sophie Dubois | Ateliers de cadrage

## Mode d'emploi
Pilotage de projets
Mode d'emploi
• Une ligne = un élément. La première ligne de chaque onglet contient les en-têtes.
• Les liens se font par le nom : colonne « Projet » = nom exact du projet, « Poste » = nom du poste budgétaire du projet, « Responsable » = nom du contributeur.
• Engagements : le montant engagé est le montant commandé / signé ; le montant réalisé est la part déjà facturée ou payée (≤ engagé).
• Si la colonne « Montant réalisé » est absente, chaque ligne est considérée comme entièrement réalisée (dépense payée).
• Colonne ID : laissez-la vide pour créer un élément ; conservez-la pour mettre à jour un élément existant.
• Import en mode « fusion » : une cellule vide ne modifie pas la valeur existante.
• Dates au format JJ/MM/AAAA (ou cellules au format date Excel). Montants en euros.
• Les onglets sont importés dans l'ordre : Contributeurs, Projets, Postes budgétaires, Tâches, Jalons, Engagements.
Onglet | Colonne | Obligatoire | Valeurs possibles / format
Contributeurs | ID |  | Nombre entier (rempli automatiquement à l'export)
Contributeurs | Nom | Oui | Texte
Contributeurs | Rôle |  | Texte
Contributeurs | E-mail |  | Adresse e-mail
Contributeurs | Taux journalier (€) |  | Nombre ≥ 0
Projets | ID |  | Nombre entier (rempli automatiquement à l'export)
Projets | Nom | Oui | Texte
Projets | Description |  | Texte
Projets | Statut |  | Planifié, En cours, En pause, Terminé
Projets | Date de début |  | Date (JJ/MM/AAAA)
Projets | Date de fin |  | Date (JJ/MM/AAAA)
Projets | Budget global (€) |  | Nombre ≥ 0
Postes budgétaires | ID |  | Nombre entier (rempli automatiquement à l'export)
Postes budgétaires | Projet | Oui | Nom d'un élément de l'onglet « Projets »
Postes budgétaires | Poste | Oui | Texte
Postes budgétaires | Nature |  | Personnel interne, Prestations externes, Logiciels & licences, Matériel, Infrastructure & hébergement, Déplacements, Formation, Provision pour risques, Autre
Postes budgétaires | Budget prévu (€) |  | Nombre ≥ 0
Postes budgétaires | Commentaire |  | Texte
Tâches | ID |  | Nombre entier (rempli automatiquement à l'export)
Tâches | Projet | Oui | Nom d'un élément de l'onglet « Projets »
Tâches | Titre | Oui | Texte
Tâches | Description |  | Texte
Tâches | Statut |  | À faire, En cours, Terminé
Tâches | Priorité |  | Basse, Moyenne, Haute
Tâches | Responsable |  | Nom d'un élément de l'onglet « Contributeurs »
Tâches | Début |  | Date (JJ/MM/AAAA)
Tâches | Échéance |  | Date (JJ/MM/AAAA)
Tâches | Charge (h) |  | Nombre ≥ 0
Jalons | ID |  | Nombre entier (rempli automatiquement à l'export)
Jalons | Projet | Oui | Nom d'un élément de l'onglet « Projets »
Jalons | Nom | Oui | Texte
Jalons | Date | Oui | Date (JJ/MM/AAAA)
Jalons | Atteint |  | Oui / Non
Jalons | Description |  | Texte
Engagements | ID |  | Nombre entier (rempli automatiquement à l'export)
Engagements | Projet | Oui | Nom d'un élément de l'onglet « Projets »
Engagements | Poste |  | Nom d'un élément de l'onglet « Postes budgétaires »
Engagements | Libellé | Oui | Texte
Engagements | Fournisseur |  | Texte
Engagements | Référence |  | Texte
Engagements | Date | Oui | Date (JJ/MM/AAAA)
Engagements | Montant engagé (€) | Oui | Nombre ≥ 0
Engagements | Montant réalisé (€) |  | Nombre ≥ 0
Engagements | Contributeur |  | Nom d'un élément de l'onglet « Contributeurs »
Engagements | Tâche |  | Nom d'un élément de l'onglet « Tâches »